## 📋 INSTRUÇÕES
TESTE DE RESTAURO DE BACKUP — REGISTO E RTO MEDIDO · Art. 21.º §2(c) NIS2
📌 PARA QUE SERVE
A NIS2 exige que a capacidade de recuperação seja testada, não apenas configurada. Um backup nunca restaurado
não é evidência de conformidade — é uma suposição. Este registo prova que o restauro foi executado e mede o tempo real.
É um dos documentos mais pedidos numa auditoria do CNCS, porque distingue quem tem backups de quem sabe recuperá-los.
⏱️ A REGRA DE OURO
Cronometre desde o primeiro minuto. O valor deste documento é o RTO MEDIDO — o tempo real que demorou —
e não a confirmação de que o backup existe. Um RTO medido maior do que o RTO definido é um achado válido:
significa que é preciso melhorar o processo ou rever o objetivo. Ambas as decisões são legítimas, desde que registadas.
✅ COMO EXECUTAR
1. Escolha um sistema crítico e um backup recente. Não avise a equipa — quanto mais parecido com o real, mais útil.
2. Restaure SEMPRE para um ambiente separado. Nunca por cima do sistema em produção.
3. Cronometre: hora de início, hora em que o sistema ficou utilizável.
4. Verifique a integridade: os ficheiros abrem? os dados estão completos? a data do último registo é a esperada?
5. Registe os problemas encontrados, mesmo os pequenos. São eles que melhoram o processo.
6. Assine, arquive e agende o teste do trimestre seguinte.
📅 PERIODICIDADE
Trimestral para sistemas críticos. Anual, no mínimo, para os restantes.

## 🧪 REGISTO DE TESTES
REGISTO DE TESTES DE RESTAURO — RTO MEDIDO
Empresa: [Nome] ¦ Responsável de TI: ___________________ ¦ Ano: ______
⚠️ Preencha os campos AMARELOS. O RTO MEDIDO é o tempo real decorrido entre o início do restauro e o sistema utilizável — não o valor teórico.
ID | Data do Teste | Sistema Testado | Origem do Backup | Data do Backup | Hora Início | Hora Fim | RTO MEDIDO | RTO Definido | Integridade Verificada? | Problemas Encontrados / Ações
TB-001 | 2026-03-12 | Servidor de ficheiros (\\SRV01) | Backup diário NAS | 2026-03-11 | 09:00 | 11:40 | 2h40 | 4h | ✅ Sim | Restauro concluído dentro do RTO. Faltava documentação do procedimento — criada e anexada.
TB-002 | 2026-06-18 | Base de dados de faturação | Backup cloud (Azure) | 2026-06-17 | 14:00 | 19:20 | 5h20 | 4h | ⚠️ Parcial | RTO EXCEDIDO. Causa: largura de banda de download. Ação: manter cópia local semanal.
TB-003
TB-004
TB-005
TB-006
TB-007
TB-008
TB-009
TB-010
TB-011
TB-012
TB-013
TB-014
TB-015
TB-016

## 📊 DASHBOARD
DASHBOARD — TESTES DE RESTAURO
📊 RESUMO DOS TESTES
Total de testes registados
Testes com integridade confirmada ✅
Testes com integridade parcial ⚠️
Testes falhados 🔴
⏱️ CONFORMIDADE COM O RTO
Testes registados este ano
Meta anual (trimestral) | 4
Cumprimento da meta
⚠️ Recomenda-se um teste de restauro por trimestre (90 dias) para sistemas críticos. Se os dias desde o último teste ultrapassarem 90, agende um novo teste.

## ✍️ FICHA DE ASSINATURA
DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO DO TESTE DE RESTAURO
Preencher uma ficha por teste executado e arquivar junto do registo.
IDENTIFICAÇÃO DO TESTE
ID do teste: ______________ Data: ____ / ____ / ________
Sistema testado: ________________________________________________________________
Responsável pela execução: ______________________________________________________
RESULTADO
RTO definido: ________ h RTO medido: ________ h
Integridade dos dados verificada: ☐ Sim, sem falhas ☐ Parcial ☐ Não
Observações: ____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
DECLARAÇÃO
Declaro que o teste de restauro acima descrito foi executado nas condições indicadas e que os
tempos registados correspondem ao efetivamente medido.
Assinatura do responsável: _______________________________ Data: ____ / ____ / ________
Tomada de conhecimento pela gestão: ______________________ Data: ____ / ____ / ________