## 📋 INSTRUÇÕES
PLANO DE SAÍDA DE FORNECEDOR CRÍTICO — EXIT STRATEGY NIS2
Art. 21.º NIS2 · Resiliência Operacional · Continuidade de Negócio em Caso de Falha de Fornecedor
🎯 PARA QUE SERVE ESTE PLANO?
A NIS2 exige que as entidades garantam a continuidade operacional mesmo quando um fornecedor crítico falha, é atacado ou simplesmente encerra. Sem um plano de saída documentado, a empresa fica completamente dependente de decisões em pânico no pior momento possível. Este plano é construído ANTES da crise.
📊 SEPARADORES DISPONÍVEIS
🔧 PLANO DE SAÍDA POR FORNECEDOR — Template completo para cada fornecedor crítico
✅ CHECKLIST DE ACTIVAÇÃO — Passos a seguir quando um fornecedor é comprometido ou falha
⚠️ QUANDO ACTIVAR O PLANO DE SAÍDA?
O fornecedor é alvo de ransomware ou ataque prolongado (>4h de indisponibilidade)
O fornecedor encerra ou entra em insolvência
O fornecedor viola cláusulas de segurança do contrato e recusa remediar
Descoberta de vulnerabilidade crítica não corrigida pelo fornecedor em >30 dias
Aquisição do fornecedor por entidade com risco de segurança elevado

## 🔧 PLANO DE SAÍDA
PLANO DE SAÍDA — FORNECEDORES CRÍTICOS
Empresa: [Nome] |  |  | Última revisão: ___/___/______
Fornecedor | Ponto de Falha / Risco de Saída | Alternativa Identificada | Portabilidade de Dados | Prazo de Migração
MSP TechSupport Lda. | Ponto de falha único: gestão de toda a infraestrutura. Falha = empresa sem suporte TI imediato | Alternativa 1: IT Solutions PT (contacto: ___). Alternativa 2: contratar técnico TI interno a tempo parcial. Documentar todas as passwords e configurações no Cofre de Passwords (já feito: ___) | Todas as configs documentadas em wiki interna. Passwords no LastPass Teams (exportável). Acesso não depende do MSP. | 48h para activação básica. 2 semanas para migração completa
Microsoft M365 + Azure | Risco de lock-in: dados em formato proprietário. Risco de aumento de preços ou descontinuação | Google Workspace (alternativa de email/produtividade). Para cloud: AWS ou Hetzner para backups. Licença M365 garante exportação de todos os dados. | OneDrive → exportável para qualquer formato. Email → exportável .PST. Azure Backup → exportável. RTO estimado: 72h para email, 1 semana para dados. | Fase 1 (email alternativo): 1 semana. Fase 2 (migração completa): 2-4 semanas
Sage Portugal (Contabilidade) | Dados fiscais e financeiros dos últimos 10 anos. Descontinuação do produto ou falha pode bloquear faturação | PHC CS Cloud (alternativa PT com exportação compatível). Primavera Software. Ambas com importação de histórico Sage. | Exportação completa de dados em .XML e .CSV disponível a qualquer momento. Histórico fiscal guardado localmente em PDF (obrigação legal 10 anos). | Dados: exportar em 2h. Configurar alternativa: 2-3 semanas. Formação utilizadores: 1 semana
Sophos EDR + Firewall | Substituição requer reinstalação em todos os endpoints (45 máquinas) + reconfiguração de firewall | Microsoft Defender for Business (já incluído no M365 BP — activar imediatamente). Alternativa firewall: Fortinet FortiGate. | Microsoft Defender activado em <1h. Configuração de políticas: 1 dia. Dados de logs: exportar para SIEM ou backup antes de desactivar Sophos. | EDR: 1-2 dias. Firewall: 4-8h de janela de manutenção programada
Vodafone (Internet principal) | Ligação internet única — ponto de falha total se cair. Sem acesso a cloud, email ou VPN | NOS como ligação de failover (já contratada em standby). Ligação 4G/5G empresarial como backup de emergência (router com cartão SIM). | N/A — serviço de conectividade. Dados não residem no fornecedor. | Activação failover NOS: 30 minutos. 4G backup: imediato (router já configurado)

## ✅ CHECKLIST DE ACTIVAÇÃO
CHECKLIST DE ACTIVAÇÃO — FALHA DE FORNECEDOR CRÍTICO
Activar esta checklist quando: fornecedor comprometido · serviço indisponível >4h · fornecedor encerra · falha de segurança grave confirmada
# | Acção de Activação do Plano de Saída | Responsável | Estado
FASE 1 — PRIMEIROS 30 MINUTOS (Decisão de Activação)
1 | Confirmar que a falha/comprometimento é real e não um falso positivo (contactar fornecedor) | CISO | 🔴 Pendente
2 | Notificar CEO/Gestão de topo — activar célula de crise | CISO | ⚠️ Em curso
3 | Abrir o Plano de Saída deste Excel e identificar a página do fornecedor afectado | CISO + TI | ⚠️ Em curso
4 | Revogar IMEDIATAMENTE todos os acessos remotos do fornecedor aos sistemas da empresa | TI | 🔴 Pendente
5 | Alterar todas as passwords partilhadas com o fornecedor (admin, VPN, RMM) | TI | 🔴 Pendente
FASE 2 — PRIMEIRAS 4 HORAS (Contenção e Comunicação)
6 | Activar fornecedor alternativo identificado no Plano de Saída | CISO + TI | 🔴 Pendente
7 | Comunicar internamente a todos os colaboradores — instruções claras sobre o que fazer/não fazer | CEO | 🔴 Pendente
8 | Exportar/fazer backup de todos os dados residentes no fornecedor afectado (se ainda acessível) | TI | 🔴 Pendente
9 | Verificar se o incidente do fornecedor constitui incidente NIS2 reportável ao CNCS | CISO | 🔴 Pendente
10 | Verificar se há exposição de dados pessoais (RGPD) — notificar CNPD se necessário | CISO + DPO | 🔴 Pendente
FASE 3 — PRIMEIRAS 24-72 HORAS (Migração e Recuperação)
11 | Iniciar migração para fornecedor alternativo seguindo o plano documentado | TI + CISO | 🔴 Pendente
12 | Testar funcionamento básico dos sistemas críticos no fornecedor alternativo | TI | 🔴 Pendente
13 | Comunicar aos clientes afectados — se houver impacto nos seus dados ou serviços | CEO + Comun. | 🔴 Pendente
14 | Documentar toda a cronologia: o que aconteceu, quando, quem fez o quê | CISO | 🔴 Pendente
15 | Rever e actualizar o Plano de Saída com lições aprendidas após resolução | CISO | 🔴 Pendente