## 📊 TRACKER 10 MEDIDAS
TRACKER DE IMPLEMENTAÇÃO — 10 MEDIDAS TÉCNICAS NIS2 · Art. 21.º DL 125/2025
Empresa: [Nome da Empresa] |  |  |  |  | CISO: ___________________ Última revisão: ___/___/______ Próxima revisão: ___/___/______
⚠️ Preencha as células AMARELAS. O Estado de cada medida usa dropdown. O Score de conformidade global é calculado automaticamente. Este documento é evidência central para auditoria CNCS — Art. 21.º NIS2.
# | Medida NIS2 (Art. 21.º) | Acções Implementadas / Evidência | Responsável | Estado | Prioridade | Prazo Implementação | Ferramenta / Solução Utilizada | Observações / Gaps Identificados
1 | POLÍTICAS DE ANÁLISE DE RISCO E SEGURANÇA DOS SISTEMAS | Análise de risco anual documentada com metodologia (ISO 27005 ou CNCS). Inventário de ativos críticos actualizado. PSI aprovada e assinada pela gestão. | CISO | ✅ Implementado | 🔴 CRÍTICA | Q1 2025 | Registo de Riscos (Excel Aula 1.3) + CNCS Risk Framework | Base de todo o programa NIS2. Sem análise de risco documentada: incumprimento imediato.
2 | GESTÃO DE INCIDENTES (Deteção, Contenção, Erradicação, Recuperação, Lições) | IRP documentado e testado com tabletop semestral. EDR em todos os endpoints. Log de incidentes actualizado. Processo de notificação ao CNCS (24h/72h/1 mês) testado. | CISO + TI | 🔄 Em curso | 🔴 CRÍTICA | Q1 2025 | EDR: Microsoft Defender / Sophos Intercept X. IRP: Template Aula 2.2 | IRP deve incluir cadeia de comando clara e contactos CNCS/PJ actualizados.
3 | CONTINUIDADE DE NEGÓCIO E RECUPERAÇÃO DE DESASTRES (BCP/DRP, Backup 3-2-1, Testes RTO/RPO) | Backup 3-2-1 com imutabilidade configurado e testado trimestralmente. BCP com RTO e RPO definidos e aprovados. DRP com procedimentos de restauro documentados. | TI + CISO | ⚠️ Parcialmente | 🔴 CRÍTICA | 30 dias | Veeam Backup / Azure Backup / Acronis. NAS local + Cloud (Azure/AWS) | Testar restauro completo com registo de RTO real. Meta: RTO ≤ 4h para sistemas críticos.
4 | SEGURANÇA NA AQUISIÇÃO, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO (Patches, Higiene de Rede, End-of-Life) | Processo de gestão de patches com prazos por CVSS. Inventário de EOL. NGFW configurado. VLANs segmentadas. Protocolos inseguros desactivados (SMBv1, Telnet). | TI | ⚠️ Parcialmente | 🔴 CRÍTICA | 45 dias | Windows Update for Business / WSUS. Sophos/Fortinet NGFW. Nessus Essentials (scan) | Identificar e substituir sistemas EOL (Windows 7/8, routers antigos sem firmware).
5 | CRIPTOGRAFIA E CONTROLO DE ACESSOS (BitLocker, TLS, Princípio do Menor Privilégio) | BitLocker/FileVault activo em todos os portáteis. TLS 1.2+ em todas as comunicações. Princípio do menor privilégio aplicado. Revisão trimestral de acessos documentada. | TI + CISO | 🔄 Em curso | 🟠 ALTA | Q1 2025 | Microsoft Intune (BitLocker). Microsoft Entra ID (IAM). Certificados TLS: Let's Encrypt | Auditar contas com privilégios excessivos. Revogar contas de ex-colaboradores pendentes.
6 | SEGURANÇA DAS OPERAÇÕES DE REDE (Monitorização Logs, Protecção Malware, Segmentação) | Logs de segurança retidos ≥12 meses. SIEM ou monitorização activa de alertas críticos. Next-Gen AV/EDR activo em 100% dos endpoints. Wi-Fi segmentado (WPA3, rede visitantes separada). | TI | ⚠️ Parcialmente | 🟠 ALTA | 60 dias | Microsoft Sentinel (SIEM). Defender for Endpoint. Sophos XGS (NGFW+IPS) | Implementar alerta automático para anomalias de login fora do horário e geolocalização.
7 | FORMAÇÃO EM CIBERSEGURANÇA E HIGIENE CIBERNÉTICA (Sensibilização, Phishing, Boas Práticas) | Formação anual para 100% dos colaboradores com lista de presenças. Simulações de phishing trimestrais com resultado documentado. Checklist de Higiene Cibernética assinada por todos. | CISO + RH | 🔄 Em curso | 🟠 ALTA | Q1 2025 | KnowBe4 / Proofpoint Security Awareness / C-Academy (CNCS gratuito) | Meta: taxa de cliques em phishing < 5%. Formação gestão de topo obrigatória (Art. 20.º NIS2).
8 | AUTENTICAÇÃO MULTIFACTOR (MFA) E COMUNICAÇÕES SEGURAS | MFA activado em 100% das contas (email, VPN, ERP, cloud, contas admin). SMS MFA substituído por Authenticator App. MDM para dispositivos móveis corporativos. | TI + CISO | 🔄 Em curso | 🔴 CRÍTICA | 15 dias | Microsoft Authenticator / Entra ID. Microsoft Intune (MDM). Cisco Duo (alternativa) | PRIORIDADE MÁXIMA: MFA é a medida com maior ROI. Sem MFA: 99% dos ataques de conta bem-sucedidos.
9 | SEGURANÇA DA CADEIA DE ABASTECIMENTO (TPRM, Avaliação Fornecedores, Cláusulas NIS2) | Inventário TPRM actualizado. Fornecedores críticos avaliados com questionário DD. Contratos com cláusulas NIS2 (notificação 24h, auditoria, exit strategy). Exit strategy documentada. | CISO + Jurídico | ⚠️ Parcialmente | 🟠 ALTA | 90 dias | Inventário Fornecedores TPRM (Excel Aula 1.4). Template Cláusulas (Word Aula 1.4) | Prioridade: MSP e fornecedores com acesso remoto. Iniciar por F02 (MSP) e F06 (RH).
10 | DIVULGAÇÃO DE VULNERABILIDADES E POLÍTICAS DE GESTÃO (CVE Tracking, Patch SLA, Responsible Disclosure) | Subscrição de alertas CVE (CERT.PT, CISA). SLA de patch por CVSS (Crítico ≤48h, Alto ≤1 semana). Processo de scan de vulnerabilidades trimestral. Política de responsible disclosure se aplicável. | TI + CISO | 🔴 Não implementado | 🟡 MÉDIA | Q2 2025 | CERT.PT alerts (cert.pt). CISA KEV list. Nessus Essentials / Qualys FreeScan (gratuito) | Subscrever alertas CERT.PT imediatamente (gratuito). Implementar processo de patch management formal.
📊 SCORE DE CONFORMIDADE GLOBAL: |  |  | 10% (1/10 medidas implementadas)

## 🗓️ ROADMAP 90 DIAS
ROADMAP DE IMPLEMENTAÇÃO NIS2 — 90 DIAS
Prioridade | Medida NIS2 | Acção Concreta | Semanas 1-2 (IMEDIATO) | Meses 1-2 (CURTO PRAZO) | Meses 2-3 (MÉDIO PRAZO)
MFA — Medida 8 | Activar MFA em email, VPN e sistemas críticos para 100% utilizadores | ✅ Activar M365 MFA para todos | Expandir a todos os sistemas cloud | MDM para móveis
Backup 3-2-1 — Medida 3 | Configurar backup imutável e testar restauro completo | Verificar estado backup actual | ✅ Configurar imutabilidade Azure | Teste restauro c/ RTO medido
Gestão Incidentes — Medida 2 | Redigir e testar IRP com tabletop exercise | Nomear equipa de resposta | ✅ Redigir IRP e testar | Tabletop exercise semestral
Patches — Medida 4 | Implementar processo de patch com SLA por CVSS | Audit patches pendentes | ✅ Aplicar todos CVSS≥9 em 48h | Processo mensal formalizado
Análise Risco — Medida 1 | Completar análise de risco anual e actualizar Registo | Workshop risco com gestão | ✅ Registo Riscos actualizado | Aprovação PSI pela gestão
Logs/Monitorização — Medida 6 | Activar retenção de logs ≥12 meses e alertas críticos | Verificar logs existentes | ✅ Configurar retenção 12M | SIEM básico (Sentinel Free)
Formação — Medida 7 | Sessão de sensibilização para todos + simulação phishing | Agendar sessão formação geral | ✅ Formação 100% colaboradores | Simulação phishing trimestral
Criptografia — Medida 5 | BitLocker em todos os portáteis e revisão de acessos | Inventariar portáteis s/ encript. | ✅ BitLocker em todos | Revisão acessos trimestral
TPRM — Medida 9 | Due diligence dos 3 fornecedores críticos prioritários | Enviar quest. DD ao MSP (F02) | ✅ Cláusulas NIS2 nos contratos | Exit strategy documentada
CVE/Patches — Medida 10 | Subscrever alertas CERT.PT e processo de gestão CVE | ✅ Subscrever CERT.PT (gratuito) | Scan vulnerab. Nessus Essentials | SLA patches formalizado

## 📈 DASHBOARD
DASHBOARD — ESTADO DE CONFORMIDADE NIS2
📊 SCORE GERAL
Medidas IMPLEMENTADAS ✅ | 1
Medidas EM CURSO 🔄 | 4
Medidas PARCIAIS ⚠️ | 4
Medidas NÃO IMPLEMENTADAS 🔴 | 1
🔴 PRIORIDADES CRÍTICAS
Medidas de PRIORIDADE CRÍTICA | 5
Prioridade CRÍTICA ainda não implementadas | 4
ℹ️ Para actualizar este dashboard, preencha o Estado de cada medida no separador '📊 TRACKER 10 MEDIDAS'. Os valores são calculados automaticamente.