## 📅 CALENDÁRIO ANUAL
CALENDÁRIO ANUAL DE CONFORMIDADE NIS2 — CICLO PDCA
Arts. 31.º–35.º DL 125/2025 · Ciclo Plan-Do-Check-Act · Manter conformidade continuamente
🗓️ Use este calendário para planear TODAS as actividades de conformidade NIS2 ao longo do ano. Actualizar o Estado de cada actividade quando concluída. Apresentar o estado trimestral à gestão de topo como evidência de supervisão activa.
Mês | Actividade | Descrição e Acções Concretas | Responsável | Evidência Esperada | Estado
Jan | Análise de Risco Anual | Realizar análise de risco formal: novas ameaças do ano anterior, novos ativos adquiridos, lições aprendidas de incidentes. Actualizar Registo de Riscos. | CISO + Gestão | Registo de Riscos actualizado com data e assinatura da gestão. | 🔴 Pendente
Jan | Revisão da PSI e Aprovação | Rever a Política de Segurança da Informação. Actualizar se necessário. Submeter à gestão de topo para aprovação e assinatura. | CISO → CEO | PSI com nova data de aprovação e assinatura do CEO. | 🔴 Pendente
Jan | Aprovação do Orçamento de Cibersegurança | Apresentar à gestão proposta de orçamento de cibersegurança para o ano. Incluir: formação, ferramentas, testes, consultoria. | CISO → CFO/CEO | Ata de reunião com orçamento aprovado. Rubrica orçamental criada. | 🔴 Pendente
Fev | Formação Anual de Cibersegurança | Sessão de formação para TODOS os colaboradores (incluindo gestão de topo). Duração mínima: 2h. Incluir: phishing, passwords, incidentes, higiene digital. | CISO + RH | Lista de presenças assinada por todos. Certificados emitidos. Checklists de Higiene assinadas. | 🔴 Pendente
Fev | Revisão e Actualização do IRP | Rever o Plano de Resposta a Incidentes. Actualizar contactos, responsabilidades e procedimentos com base em lições aprendidas do ano anterior. | CISO | IRP v[X+1] aprovado e testado. Cópia impressa actualizada na sala de TI. | 🔴 Pendente
Mar | Simulação Phishing Q1 | Campanha de simulação de phishing trimestral. Medir taxa de cliques. Formação imediata para quem clicou. Registar resultado. | CISO | Relatório com taxa de cliques. Meta: <5%. Acções de remediação documentadas. | 🔴 Pendente
Mar | Scan de Vulnerabilidades Q1 | Scan de vulnerabilidades em todos os sistemas expostos à internet e internos críticos. Aplicar patches CVSS≥9 em 48h. CVSS 7-8 em 1 semana. | TI | Relatório de scan + lista de patches aplicados com datas. CVSSs críticos: todos remediados. | 🔴 Pendente
Abr | Tabletop Exercise — Cenário Ransomware | Exercício de simulação de crise (1.5-2h) com equipa de resposta. Cenário: ransomware em ERP. Testar IRP, comunicação, decisões. Registar lições. | CISO + Equipa | Relatório de tabletop: participantes, cenário, gaps identificados, melhorias a implementar. | 🔴 Pendente
Abr | Revisão Trimestral KPIs (Q1) | Apresentar Dashboard de KPIs à gestão de topo: % MFA, patches, phishing, incidentes, conformidade fornecedores. Decisões sobre gaps. | CISO → Gestão | Ata de reunião com KPIs apresentados e decisões tomadas. Dashboard Q1 arquivado. | 🔴 Pendente
Mai | Teste de Restauro de Backup Q2 | Restauro completo de backup: 5 ficheiros + 1 VM completa (ou servidor). Medir RTO real. Verificar integridade. Comparar com RTO objectivo. | TI | Relatório de teste com: data, ficheiros testados, RTO medido, resultado (OK/NOK). Assinado pelo responsável TI. | 🔴 Pendente
Mai | Revisão Inventário Fornecedores TPRM | Actualizar inventário de fornecedores: novos fornecedores contratados, fornecedores rescindidos, scores de risco recalculados. | CISO + Compras | Inventário TPRM actualizado com data. Novos fornecedores críticos avaliados com questionário DD. | 🔴 Pendente
Jun | Revisão Trimestral KPIs (Q2) | Reunião com gestão de topo: KPIs Q2, estado do orçamento, incidentes do semestre, ajustes necessários. | CISO → Gestão | Ata de reunião Q2. KPIs arquivados. Decisões documentadas. | 🔴 Pendente
Jun | Auto-Auditoria Interna (semestral) | Usar a Checklist de Auto-Auditoria CNCS para verificar estado de conformidade. Identificar gaps. Criar plano de acção para 2.º semestre. | CISO (+ consultor externo opcional) | Relatório de auto-auditoria com gaps e plano de acção. Documento arquivado como evidência. | 🔴 Pendente
Jul | Simulação Phishing Q3 | Campanha de phishing trimestral. Foco nos colaboradores que clicaram em Q1. Medir evolução. Formação adicional se necessário. | CISO | Relatório comparativo Q1 vs Q3. Evolução documentada. Meta Q3: <3% taxa de cliques. | 🔴 Pendente
Ago | Scan de Vulnerabilidades Q3 | Scan trimestral com ferramenta externa (perspectiva do atacante). Foco: sistemas expostos à internet. Remediação imediata de críticos. | TI + CISO | Relatório scan externo + evidência de remediação. Comparar com Q1. | 🔴 Pendente
Set | Tabletop Exercise — Cenário BEC/Fraude | Segundo tabletop do ano. Cenário: BEC — email do CEO comprometido, pedido de transferência fraudulenta. Testar processo de verificação. | CISO + Gestão | Relatório tabletop BEC: decisões tomadas, gaps do processo financeiro, melhorias implementadas. | 🔴 Pendente
Set | Revisão Trimestral KPIs (Q3) | Reunião com gestão de topo: KPIs Q3, preparação para auditoria CNCS (se planeada), orçamento Q4. | CISO → Gestão | Ata reunião Q3. KPIs arquivados. | 🔴 Pendente
Out | Teste de Restauro de Backup Q4 | Teste trimestral de restauro. Este é o teste mais importante do ano — garantir que o ano termina com backup funcional. | TI | Relatório Q4 + comparação com RTO objectivo anual. Benchmark de melhoria. | 🔴 Pendente
Out | Simulação Phishing Q4 (final de ano) | Campanha Q4. Tendência do ano documentada. Incluir novos colaboradores integrados no ano. | CISO | Relatório Q4 + resumo anual da tendência de taxa de cliques 4 trimestres. | 🔴 Pendente
Nov | Scan de Vulnerabilidades Q4 + Relatório Anual | Último scan do ano. Garantir que nenhuma vulnerabilidade crítica fica aberta no final do ano. Relatório consolidado anual de patches. | TI | Scan Q4 + relatório consolidado anual: total patches aplicados, CVSSs críticos, evolução. | 🔴 Pendente
Nov | Preparação do Relatório Anual de Cibersegurança | CISO prepara relatório executivo anual para apresentar à gestão em Dezembro: KPIs do ano, incidentes, conformidade, orçamento executado, plano próximo ano. | CISO | Rascunho do relatório anual pronto para revisão da gestão. | 🔴 Pendente
Dez | Reunião Anual de Cibersegurança com Gestão de Topo | Apresentação formal do Relatório Anual à gestão. Aprovação do plano e orçamento do próximo ano. Decisões sobre melhorias. | CISO → CEO + Gestão | Ata da reunião anual + Relatório Anual aprovado + orçamento próximo ano aprovado. | 🔴 Pendente
Dez | Planeamento PDCA do Próximo Ano | Actualizar este calendário para o próximo ano com base nas lições aprendidas. Ajustar datas, responsáveis e actividades. | CISO | Calendário NIS2 do próximo ano publicado e partilhado com a equipa. | 🔴 Pendente
LEGENDA FASES PDCA: 🔵 Plan (Planear) = Janeiro-Fevereiro 🟢 Do (Executar) = Maio, Ano inteiro 🟡 Check (Verificar) = Trimestral 🔴 Act (Melhorar) = Novembro-Dezembro